PIS上线/替换项目进场条件核查表

（项目经理）

| 医院/项目名称 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | □ 新上线 □ 旧系统替换 | 核查日期 | ____年__月__日 |

一、使用说明

核查目的：用于项目经理在正式安排实施人员进场前，对院方、第三方、接口、环境和测试条件进行复核，避免人员到场后因前置条件不具备而长期等待。

责任边界：销售负责推动院方及第三方落实准备事项；项目经理负责核实准备条件是否真实具备，并作出进场判断。

结论口径：核查结论仅分为“具备进场条件”“有条件进场”“暂不具备进场条件”三种。关键红线项未满足时，原则上不得按“有条件进场”处理。

标识说明：表中带“★红线项”的内容为影响人员能否开展核心工作的关键条件。

二、进场条件核查表

| 序号 | 核查类别 | 核查事项 | 进场标准 | 核查结果 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动会 | ★交付边界、时间及资源协调 | 销售牵头组织三方参加项目启动会，明确交付边界、项目排期计划、各方责任人和未决事项，冰形成三方签字会议纪要。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 2 | 第三方 | ★ 联调时间窗口 | 第三方已确认可参与联调的日期或时间窗口，不得仅为“后续协调”。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 3 | 接口条件 | 接口清单 | 本项目涉及的申请、报告、体检、患者360、主数据、危急值等接口范围已明确。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 4 | 接口条件 | ★ 接口文档 | 接口文档已取得，内容完整，可用于本次开发及联调。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 5 | 接口条件 | ★ 接口版本 | 第三方已确认接口文档与医院当前运行HIS/第三方系统版本一致。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 6 | 系统环境 | ★ 服务器 | 服务器已准备完成，配置满足PIS部署要求。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 7 | 系统环境 | ★ 网络及端口 | 网络互通；相关IP、端口、防火墙策略已完成或已明确。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 8 | 系统环境 | 数据库及基础环境 | 数据库、操作系统及PIS部署所需基础环境已具备。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 9 | 系统环境 | ★ 系统账号及权限 | 服务器、数据库、远程访问及联调所需账号、权限已具备。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 10 | 测试条件 | ★ 测试数据 | 已具备患者、申请单及相关业务测试数据，人员进场后可实际开展验证。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 11 | 测试条件 | ★ HIS测试能力 | HIS/第三方能够配合发送申请、接收报告等实际接口测试。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 12 | 测试条件 | 业务测试人员 | 病理科业务骨干能够参与关键业务流程测试及结果确认。 | □已具备 □未具备 备注：________________ |
| 13 | 替换专项 | ★ 原PIS情况 | 旧系统替换项目：原PIS版本、数据库及基本数据情况已掌握。 | □已具备 □未具备 □不适用 备注：________________ |
| 14 | 替换专项 | 历史数据范围 | 旧系统替换项目：是否迁移、迁移范围及历史报告查询方式已明确。 | □已具备 □未具备 □不适用 备注：________________ |
| 15 | 替换专项 | 编号规则 | 旧系统替换项目：病理号及相关业务编号规则已明确，新旧系统衔接无重大不确定性。 | □已具备 □未具备 □不适用 备注：________________ |
| 16 | 替换专项 | ★ 数据备份条件 | 旧系统替换项目：原系统数据具备完整备份条件。 | □已具备 □未具备 □不适用 备注：________________ |
| 17 | 综合判断 | ★ 是否存在现场阻塞项 | 不存在明显导致实施人员到场后无法部署、无法联调或无法测试的事项。 | □是 □否 备注：________________ |

三、进场红线说明

出现以下任一情形时，原则上判定为“暂不具备进场条件”：项目范围不清；第三方技术人员或联调窗口未落实；接口文档缺失或与实际版本不一致；服务器、网络、关键账号权限未准备；无可用测试数据或HIS无法配合测试；旧系统替换存在重大数据不确定性；以及其他明显导致人员到场后无法开展核心工作的事项。

“有条件进场”仅适用于少量非关键事项未完成，但不影响部署、联调和核心业务测试的情况；关键红线项不得通过“有条件进场”绕过。

四、进场核查结论

| 核查结论 | □ 具备进场条件 □ 有条件进场 □ 暂不具备进场条件 |
| --- | --- |
| 未完成关键事项 |  |
| 项目经理意见 |  |
| 项目经理确认 | 签字：________________ 日期：____年__月__日 |
| 交付负责人复核 | □ 同意进场 □ 有条件同意 □ 暂缓进场 |
| 复核确认 | 签字：________________ 日期：____年__月__日 |

说明：本表用于内部进场条件复核。已签署合同或专项协议另有明确约定的，按已生效约定执行；对未完成项应如实记录，不得以客户紧急为由省略关键条件核查。