## 项目实施计划
PIS 项目实施计划模板
项目名称 | 【填写项目名称】 | 项目经理 |  | 计划开始日期 | 【YYYY-MM-DD】 | 目标上线日期 | 0 |  | 计划总工期 |  | 任务数 | 55 | 关键里程碑 | 7 | 总体完成率 | 甘特图（按周，阶段按SOP / 任务按实际）
甲方（医院） | 【填写医院/甲方单位】 | 实施负责人 |  | 项目类型 | 【填写项目类型】 | 计划验收日期 | 0 |  | 天 |  | 项 |  | 个 |  | %
WBS | SOP阶段 | 工作线 | 实际任务 | 任务类型 | 适用性 | 主责 | 协同 | 计划开始 | 工期(天) | 计划完成 | 前置任务 | 状态 | 完成率 | 关键检查点/交付物 | 当前问题/备注 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
1.1 | 事前准备 | 项目准备 | 销售/项目资料移交 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 销售/实施 |  |  |  |  | 未开始 | 0% | 项目资料已完整移交
1.2 |  |  | 项目基础信息核对 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施/销售 |  |  |  | 1.1 | 未开始 | 0% | 范围、现用系统、关键节点明确
1.3 |  |  | 项目调研 | 任务 | 必做 | 产品经理 | 实施 |  |  |  | 1.1 | 未开始 | 0% | 项目调研报告
1.4 |  | 接口准备 | 软硬件接口清单/文档/第三方人员核查 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施/销售/第三方 |  |  |  | 1.1 | 未开始 | 0% | 接口清单、文档版本、联调人明确
1.5 |  | 环境准备 | 服务器/网络/账号/测试数据条件核查 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 运维/实施/信息科 |  |  |  | 1.1 | 未开始 | 0% | 环境及资源前置条件明确
1.6 |  | 项目管理 | 项目实施计划编制 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施/运维 |  |  |  | 1.2 | 未开始 | 0% | 项目计划及关键里程碑
1.7 |  |  | 进场准入评审 | 里程碑 | 必做 | 项目经理 | 交付负责人 |  |  |  | 1.3,1.4,1.5,1.6 | 未开始 | 0% | 具备进场条件/红线项关闭
1.8 |  |  | 项目启动会 | 里程碑 | 必做 | 项目经理 | 甲方项目负责人/实施/销售 |  |  |  | 1.7 | 未开始 | 0% | 项目启动会议纪要
2.1 | 实施执行 | 环境与部署 | 测试/生产环境部署 | 任务 | 必做 | 运维 | 实施 |  |  |  | 1.8 | 未开始 | 0% | 系统可访问、服务可启动
2.2 |  |  | 端口/防火墙/账号权限验证 | 任务 | 必做 | 运维 | 实施/信息科 |  |  |  | 2.1 | 未开始 | 0% | 网络及账号权限可用
2.3 |  |  | 终端/打印机/条码设备确认 | 任务 | 必做 | 实施 | 运维/甲方 |  |  |  | 2.1 | 未开始 | 0% | 关键终端与外设可用
2.4 |  | 基础数据 | 组织/科室/人员/权限资料收集 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方 |  |  |  | 1.8 | 未开始 | 0% | 基础人员及权限资料齐全
2.5 |  |  | 基础字典/业务类型资料收集 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方 |  |  |  | 1.8 | 未开始 | 0% | 基础字典清单
2.6 |  |  | 基础数据导入与核对 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方 |  |  |  | 2.1,2.4,2.5 | 未开始 | 0% | 基础数据导入完成并核对
2.7 |  | 系统配置 | 业务流程/编号规则确认 | 任务 | 必做 | 实施 | 项目经理/甲方 |  |  |  | 1.8 | 未开始 | 0% | 业务流程和编号规则确认
2.8 |  |  | 系统参数/权限/流程配置 | 任务 | 必做 | 实施 | 项目经理 |  |  |  | 2.1,2.7 | 未开始 | 0% | 核心系统配置完成
2.9 |  |  | 配置项现场核对与调整 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务骨干 |  |  |  | 2.6,2.8 | 未开始 | 0% | 配置项核对完成
2.10 |  | 报告与打印 | 报告模板收集与差异确认 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务骨干 |  |  |  | 1.8 | 未开始 | 0% | 报告模板清单/差异点
2.11 |  |  | 报告模板制作与配置 | 任务 | 必做 | 实施 | 产品/研发（按需） |  |  |  | 2.1,2.10 | 未开始 | 0% | 主要报告模板可用
2.12 |  |  | 标签/打印模板制作 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务骨干 |  |  |  | 2.1,2.10 | 未开始 | 0% | 标签/打印模板可用
2.13 |  |  | 报告/打印确认与调整 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务骨干 |  |  |  | 2.11,2.12 | 未开始 | 0% | 报告/打印验证通过
2.14 |  | 软硬件接口 | 业务时序图确认 | 任务 | 必做 | 实施 | 第三方/信息科 |  |  |  | 1.4,1.8 | 未开始 | 0% | 接口字段和时序确认
2.15 |  |  | 接口配置/开发 | 任务 | 必做 | 研发/实施 | 产品 |  |  |  | 2.14 | 未开始 | 0% | 接口具备测试条件
2.16 |  |  | 单接口测试 | 任务 | 必做 | 实施 | 研发 |  |  |  | 2.15 | 未开始 | 0% | 单接口测试通过
2.17 |  |  | 三方接口联调 | 任务 | 必做 | 实施 | 第三方/研发/信息科 |  |  |  | 2.16 | 未开始 | 0% | 关键接口联调通过
2.18 |  |  | 异常场景/数据一致性验证 | 任务 | 必做 | 实施 | 第三方/研发 |  |  |  | 2.17 | 未开始 | 0% | 异常及边界场景验证完成
2.19 |  |  | 接口问题整改与回归 | 任务 | 必做 | 实施 | 研发/第三方 |  |  |  | 2.18 | 未开始 | 0% | 关键接口问题关闭
2.20 |  | 历史数据 | 原系统数据源/迁移范围确认 | 任务 | 按需 | 实施 | 研发/甲方 |  |  |  | 1.8 | 未开始 | 0% | 迁移范围及数据源明确
2.21 |  |  | 字段映射/迁移规则确认 | 任务 | 按需 | 实施 | 研发 |  |  |  | 2.20 | 未开始 | 0% | 迁移映射规则确认
2.22 |  |  | 测试迁移 | 任务 | 按需 | 研发 | 实施 |  |  |  | 2.1,2.21 | 未开始 | 0% | 试迁移完成
2.23 |  |  | 迁移结果核对 | 任务 | 按需 | 实施 | 甲方/研发 |  |  |  | 2.22 | 未开始 | 0% | 迁移数量和关键字段核对
2.24 |  |  | 正式迁移方案/回退方案准备 | 任务 | 按需 | 实施 | 研发/项目经理 |  |  |  | 2.23 | 未开始 | 0% | 正式迁移及回退方案
2.25 |  | 测试与培训 | 实施内部全流程测试 | 任务 | 必做 | 实施 | 项目经理 |  |  |  | 2.9,2.13,2.17 | 未开始 | 0% | 核心全流程测试完成
2.26 |  |  | 科室业务骨干联合测试 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务骨干 |  |  |  | 2.25 | 未开始 | 0% | 业务测试确认
2.27 |  |  | 测试问题整改与回归 | 任务 | 必做 | 实施 | 产品/研发 |  |  |  | 2.26 | 未开始 | 0% | 阻塞性问题关闭
2.28 |  |  | 用户培训准备 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方 |  |  |  | 2.25 | 未开始 | 0% | 培训账号/材料/场地准备完成
2.29 |  |  | 分角色用户培训 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方 |  |  |  | 2.28,2.26 | 未开始 | 0% | 培训记录/签到
3.1 | 试行验证 | 试行 | 试行范围/业务量/参与人员确认 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施/甲方 |  |  |  | 2.27,2.29 | 未开始 | 0% | 试行方案确认
3.2 |  |  | 真实业务试行 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务人员 |  |  |  | 3.1 | 未开始 | 0% | 真实业务试行记录
3.3 |  | 问题整改 | 试行问题每日闭环 | 持续任务 | 必做 | 实施 | 项目经理/研发 |  |  |  | 3.1 | 未开始 | 0% | 每日问题清单及处理结果
3.4 |  |  | 试行遗留问题整改与回归 | 任务 | 必做 | 实施 | 产品/研发 |  |  |  | 3.2,3.3 | 未开始 | 0% | 阻塞上线问题关闭
3.5 |  | 上线评估 | 上线条件评估 | 里程碑 | 必做 | 实施 | 项目经理 |  |  |  | 3.4 | 未开始 | 0% | 上线条件评估表
4.1 | 上线切换 | 上线准备 | 上线方案/切换清单确认 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施/运维/甲方 |  |  |  | 3.2 | 未开始 | 0% | 上线实施方案
4.2 |  |  | 正式备份/数据同步准备 | 任务 | 按需 | 实施 | 研发/运维 |  |  |  | 2.24,3.5 | 未开始 | 0% | 正式迁移/备份准备完成
4.3 |  | 正式切换 | 生产版本部署与接口切换 | 任务 | 必做 | 实施 | 运维/研发/第三方 |  |  |  | 3.5,4.1 | 未开始 | 0% | 生产部署及接口切换完成
4.4 |  |  | 正式上线 | 里程碑 | 必做 | 项目经理 | 实施/运维/甲方 |  |  |  | 4.3 | 未开始 | 0% | 上线确认单
4.5 |  | 上线验证 | 上线业务快速验证 | 任务 | 必做 | 实施 | 甲方业务骨干 |  |  |  | 4.4 | 未开始 | 0% | 核心业务验证通过
4.6 |  | 上线保障 | 上线集中保障 | 持续任务 | 必做 | 实施 | 项目经理/研发/运维 |  |  |  | 4.4 | 未开始 | 0% | 上线问题闭环
5.1 | 验收交付 | 验收准备 | 验收资料整理 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施 |  |  |  | 4.6 | 未开始 | 0% | 验收资料包
5.2 |  |  | 合同/功能对照与完成情况核查 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施 |  |  |  | 4.6 | 未开始 | 0% | 功能对照及完成情况确认
5.3 |  | 问题关闭 | 上线遗留问题清理 | 任务 | 必做 | 实施 | 产品/研发 |  |  |  | 4.6 | 未开始 | 0% | 遗留问题关闭清单
5.4 |  | 验收准备 | 验收条件确认 | 里程碑 | 必做 | 项目经理 | 实施 |  |  |  | 5.1,5.2,5.3 | 未开始 | 0% | 具备验收条件
5.5 |  | 正式验收 | 项目验收会议 | 里程碑 | 必做 | 项目经理 | 甲方/实施 |  |  |  | 5.4 | 未开始 | 0% | 项目验收报告/会议纪要
5.6 |  | 整改关闭 | 验收问题整改与签字 | 任务 | 必做 | 项目经理 | 实施/研发 |  |  |  | 5.5 | 未开始 | 0% | 验收问题关闭/签字
5.7 |  | 资料移交 | 项目资料移交 | 里程碑 | 必做 | 项目经理 | 实施 |  |  |  | 5.6 | 未开始 | 0% | 项目交付清单

## 关键里程碑
SOP阶段关键里程碑
序号 | SOP阶段 | 关键里程碑 | 计划日期 | 主责 | 进入条件 | 输出/确认 | 状态
M01 | 事前准备 | 进场准入评审 | 0 | 项目经理 | 接口、环境、人员、计划等关键前置条件满足 | 进场准入结论 | 未开始
M02 | 事前准备 | 项目启动会 | 0 | 项目经理 | 准入评审通过 | 项目启动会议纪要 | 未开始
M03 | 试行验证 | 上线条件评估 | 0 | 实施/项目经理 | 试行完成、阻塞性问题关闭 | 上线条件评估表 | 未开始
M04 | 上线切换 | 正式上线 | 0 | 项目经理 | 上线条件评估通过、切换方案确认 | 上线确认单 | 未开始
M05 | 验收交付 | 验收条件确认 | 0 | 项目经理 | 上线稳定、资料/遗留问题基本完成 | 具备验收条件 | 未开始
M06 | 验收交付 | 项目验收会议 | 0 | 项目经理 | 验收条件确认通过 | 项目验收报告/会议纪要 | 未开始
M07 | 验收交付 | 项目资料移交 | 0 | 项目经理 | 验收整改完成 | 项目交付清单 | 未开始

## 使用说明
项目实施计划模板使用说明
01 | 阶段逻辑 | 阶段严格按SOP划分：事前准备 → 实施执行 → 试行验证 → 上线切换 → 验收交付。
02 | 任务逻辑 | 每个阶段内部使用实际实施任务，不再用SOP条款直接充当项目任务。
03 | 并行推进 | 实施执行阶段内，环境、基础数据、系统配置、报告模板、接口、历史数据可并行推进。
04 | 项目启动会 | 进场准入评审通过后召开，至少甲乙双方参加，形成《项目启动会议纪要》。
05 | 环境搭建 | 系统环境搭建由运维主责、实施协同。
06 | 上线前核验 | 统一归入试行验证阶段的“上线条件评估”，由实施主责、项目经理确认。
07 | 历史数据 | 旧系统替换时启用；新上线无迁移时将相关任务标记为“不适用”。
08 | 计划更新 | 修改F2计划开始日期后，计划日期、目标上线、验收日期和甘特图自动联动。
09 | 周会维护 | 每周只更新状态、完成率、当前问题/备注；基线日期确需调整时记录延期原因。