武汉儿童医院病理信息系统三院区全面上线方案

一、基本情况

2026 年 8 月 4 日，系统率先在消化内科内镜中心启动试点试运行，重点覆盖内镜活检标本从接收登记、取材处理、病理诊断到报告签发的全流程业务场景，病理科与消化内科医护人员操作熟练度逐步提升，对系统的便捷性、稳定性反良好，各项业务运行指标均达到预期标准。经项目组联合病理科、信息科综合评估，当前系统功能成熟度、临床业务适配性与运行稳定性已满足全院推广要求，具备扩大应用范围的充分条件。

二、时间安排及要求：

按照实施计划，计划定于2026年8月28日进行试点科室住院系统切换。

院区：切换院区：妇幼院区、儿童院区、汉阳院区（西院区）

| 阶段 | 时间 | 核心动作 | 主责方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备就绪 | 8月24日-27日 | 硬件部署、网络调试、账号权限配置、接口联调全部验证一遍 | 实施 + 现场技术 + 信息科 |
| 全员培训 | 8月26日临床培训 | 各院区全员操作培训 + 全流程实操；完成应急流程演练 | 各院区现场负责人 + 产品 + 实施 |
| 正式切换 | 8月28日切换 | 三院区统一停用旧系统，全部病理业务直接切换至新系统运行；驻场全员在场，全时段保障 | 项目经理 + 各院区驻场团队 |

各科室具体要求如下：

1、住院医生站：

- 住院医生通过医生站跳转“新病理申请”开病理申请单；

2、门诊医生站：

- 门诊医生通过医生站跳转“新病理申请”开病理申请单；

3、护士站

- 护士通过护士站跳转“新病理申请”，打印病理标签

4、病理科

- 科室全部通过新病理系统进行患者进行报告全流程的处理

三、项目参与人员

院方：

总协调人：张文主任、宋磊主任负责协调医院各科室配合程序此次系统升级工作

协调部门：信息科、病理科、医务、门诊部及其它相关临床科室；

公司方：

项目协调人:刘威 统筹整体进度，协调跨院区资源，对接院方信息科、医务科等管理部门，决策重大问题与应急方案。

支援人员：现场实施 2人、产品经理2人、研发2人；

现场实施：负责各个院区系统配置、操作带教、基础数据维护、业务流程落地；跟进试点遗留问题闭环；每日核对业务数据准确性，指导科室人员规范操作系统。

产品经理：负责妇科、产科、手术室、细胞病理（TCT）等专科业务的需求收集与模板适配确认，记录优化建议并同步迭代；配合解决业务规则类疑问；

研发：负责本院区硬件设备、服务器状态的现场巡检与故障排查；处理接口、权限、性能类技术问题；保障系统稳定运行，突发技术问题第一时间处置。

四、应急处理

在病理新系统全院上线过程中，如遇到突发情况导致患者病理检查过程中断，若在短时间解决不影响患者诊疗过程的，将继续在新系统完成，若长时间中断影响患者治疗的，先给患者进行治疗，系统恢复再在新系统中重新安排录入，如遇流程不符，可以采用其他变通方式实现的，先变通实现保证业务流程顺利执行。

- 问题分级响应标准

- 一级故障（阻断业务）：现场优先处置，技术组兜底

- 二级问题（影响效率）：及时响应，当日闭环处理。

- 三级需求（优化建议）：产品统一记录归档，每周集中评估并排期。

- 应急支援梯队

- 开发在儿童院区病理科远程会诊中心办公，妇幼 / 汉阳院区遇技术难题随时远程或现场驰援。

- 院方信息科对接人全程待命，配合网络、服务器故障排查。

备注：系统切换后，各科都有对应的工程师负责，详见《人员安排表》

| 新病理系统全院上线人员安排表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 科室 | 人员 | 电话 |
| 儿童院区 | 医生站、护士站 |  |  |
|  | 病理科 |  |  |
| 妇幼院区 | 医生站、护士站 |  |  |
|  | 病理科 |  |  |
| 汉阳院区（西院区） | 医生站、护士站 |  |  |