## 汇总页
上线条件评估表｜PIS系统上线前实施核验清单｜标准模板｜版本：V1.0
项目名称 | 【填写项目名称】 |  |  | 系统版本 | 【填写系统版本】 | 计划上线日期 | 【YYYY-MM-DD】
现场负责人 | 【填写现场负责人】 |  | 汇总说明 | 本页根据122项核验结果自动汇总；最终上线结论须由项目经理和甲方确认。
总体统计 | 统计结果 | 判定说明 |  | 核验部分 | 总项数 | 已完成 | 异常项
核验项总数 | 122 | 上线准备+业务流程 |  | 上线准备检查 | 59 | 0 | 0
已完成数量 | 0 | 结论不等于未核验 |  | 业务流程核验 | 63 | 0 | 0
通过数量 | 0 | 结论等于通过
异常项数量 | 0 | 不通过+阻塞+待确认 |  | 颜色说明
A项未完成/异常 | 37 | 必须为0；不适用不计入 |  | 红色 | A项或异常 | 原则上不得放行
B项未完成/阻塞 | 53 | 必须为0 |  | 橙色 | B项或待确认 | 上线前处理
整体完成率 | 0% | 已完成/总数 |  | 灰色 | C项或不适用 | 抽查/优化/范围外
当前执行状态 | A项未完成或存在异常 | 自动判断 |  | 黄色 | 现场填写区 | 由实施工程师填写
正式上线说明 | 由项目经理和医院确认 | 本清单完成不等于自动批准上线
上线评估结论 | □具备上线条件 □有条件具备上线条件 □暂不具备上线条件（依据核验结果据实勾选）
甲方确认意见 | 【填写】 |  |  | 乙方确认意见 | 【填写】
甲方签字 | 【签字】 |  |  | 乙方签字 | 【签字】
日期 | 【YYYY-MM-DD】 |  |  | 日期 | 【YYYY-MM-DD】

## 上线准备检查
上线准备检查｜标准模板｜版本：V1.0
总项数 | 59 | A阻断 | 22 | B必做 | 18 | C抽查 | 19 | 已完成 | 0 | 异常项 | 0 | 执行状态 | 核验未完成
【填写说明】黄色区域为项目现场填写区；所有结论和证据必须基于实际核验结果。
A=本项目范围内的上线阻断条件；B=上线前必须完成；C=按项目范围抽查或作为优化项。不在本次范围时选择“不适用”，并在实际结果中写明确认依据。
填写要求：实际结果写明操作入口、业务编号、数量和可核验结果；执行人及日期填写“【姓名】/【YYYY-MM-DD】”；证据路径填写实际归档位置。
核验编号 | 执行顺序 | 核验等级 | 主执行岗位 | 核验事项 | 去哪里操作 | 操作步骤（含配合岗位） | 通过标准 | 证据要求 | 实际结果 | 核验结论 | 问题编号/异常说明 | 执行人及日期 | 证据路径
ZB-001 | 01 项目确认 | A-上线阻断 | 项目经理 | 确认生产版本和访问地址 | 生产登录页 | 配合岗位：实施工程师。1.打开生产地址；2.记录页面版本；3.与发布单核对 | 地址可访问，版本与批准发布单一致 | 登录页截图、发布单 |  | 未核验
ZB-002 | 01 项目确认 | A-上线阻断 | 项目经理 | 确认本次上线范围 | 项目及范围页 | 配合岗位：实施工程师。1.逐项与医院确认范围；2.将每项状态改为非待确认；3.记录不在范围原因 | 所有范围项均有明确状态和责任方 | 双方范围确认记录 |  | 未核验
ZB-003 | 01 项目确认 | C-抽查优化 | 项目经理 | 建立现场联系人和升级路径 | 项目联络表 | 1.核对病理科、信息科、接口、设备、研发和运维联系人；2.测试电话或群组；3.明确夜间升级人 | 关键岗位均有姓名、电话和替补人员 | 联系人表 |  | 未核验
ZB-004 | 01 项目确认 | A-上线阻断 | 项目经理 | 确认上线窗口和变更冻结 | 上线会议记录 | 配合岗位：医院信息科。1.确认开始和结束时间；2.确认冻结时点；3.确认允许变更的审批人 | 上线窗口、冻结范围和审批人明确 | 会议纪要 |  | 未核验
HJ-001 | 02 环境与安全 | B-上线必做 | 安装工程师 | 核对生产服务器资源 | 服务器管理平台 | 配合岗位：医院信息科。1.核对主、备、备份服务器；2.查看CPU、内存、系统盘和数据盘；3.与部署方案比对 | 服务器数量和资源满足批准配置 | 服务器清单、资源截图 |  | 未核验
HJ-002 | 02 环境与安全 | C-抽查优化 | 安装工程师 | 核对服务器软件版本（安装工程师执行） | 服务器命令行；普通实施人员只核对记录，不自行修改 | 1.由安装工程师打开服务器终端；2.逐项查看操作系统和基础软件版本；3.与批准的部署清单核对；4.把差异记录到问题表 | 版本与部署方案或批准变更一致 | 版本命令截图 |  | 未核验
HJ-003 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 安装工程师 | 检查网络、端口、DNS和时间同步 | 服务器终端/浏览器 | 配合岗位：医院信息科。1.从终端访问生产地址；2.检查所需端口；3.检查DNS解析；4.核对服务器时间 | 网络连通，端口开放，时间误差在医院允许范围内 | 测试记录、时间截图 |  | 未核验
HJ-004 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 实施工程师 | 检查生产访问地址和证书 | 浏览器 | 配合岗位：医院信息科。1.使用科室终端打开地址；2.检查证书；3.登录并退出；4.关闭浏览器重新访问 | 无证书告警，登录退出正常，地址唯一明确 | 浏览器截图 |  | 未核验
HJ-005 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 安装工程师 | 确认PIS各项后台服务均正常运行 | 服务监控或容器管理页面；由安装工程师操作 | 1.查看PIS前端、后端、数据库、缓存、文件存储和访问代理的运行状态；2.确认没有反复重启；3.查看最近错误记录；4.保存状态截图 | 所有必须服务运行且无持续重启或严重错误 | 容器列表、日志截图 |  | 未核验
HJ-006 | 02 环境与安全 | B-上线必做 | 安装工程师 | 按批准方案演练主备切换 | 主备切换平台；普通实施人员不得自行切换 | 配合岗位：医院信息科。1.由安装工程师记录当前主节点；2.经医院信息科确认后执行切换；3.持续打开PIS页面；4.记录恢复时间；5.确认测试数据没有丢失 | VIP切换成功，业务在批准时限内恢复，数据无丢失 | 切换时间、服务截图、演练记录 |  | 未核验
HJ-007 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 数据库工程师 | 确认数据库可用并完成一条测试记录读写 | 数据库监控由数据库工程师操作；实施人员在PIS页面验证 | 配合岗位：实施工程师。1.数据库工程师确认数据库状态正常；2.实施人员在PIS中新建批准的测试记录；3.查询并修改该记录；4.确认操作日志能够查到 | 数据库连接正常，新增、查询、修改成功且有日志 | 数据库状态和业务截图 |  | 未核验
HJ-008 | 02 环境与安全 | C-抽查优化 | 安装工程师 | 检查登录后是否会反复退出或丢失会话 | PIS登录页面和缓存监控；缓存监控由安装工程师查看 | 1.登录PIS；2.刷新页面并切换工作站；3.持续操作5分钟；4.确认没有反复退出；5.如有异常由安装工程师检查缓存服务 | 登录会话稳定，无反复退出或缓存报错 | 页面和监控截图 |  | 未核验
HJ-009 | 02 环境与安全 | C-抽查优化 | 实施工程师 | 检查对象存储上传和下载 | 附件/图片上传页面 | 配合岗位：安装工程师。1.上传测试图片或附件；2.刷新页面；3.下载并打开；4.核对文件 | 上传、查询、下载正常，文件内容一致 | 上传下载截图、文件校验记录 |  | 未核验
HJ-010 | 02 环境与安全 | C-抽查优化 | 运维 | 检查监控和告警 | 监控平台 | 配合岗位：医院信息科。1.查看CPU、内存、磁盘、数据库连接和网络；2.触发批准的测试告警；3.确认接收人 | 关键指标可见，测试告警能通知责任人 | 监控截图、告警记录 |  | 未核验
HJ-011 | 02 环境与安全 | C-抽查优化 | 实施工程师 | 检查应用和操作日志 | 日志查询/服务器日志 | 配合岗位：运维。1.执行登录、新增、修改；2.按时间和用户查询日志；3.核对操作内容 | 关键操作可追溯到用户、时间和对象 | 日志截图 |  | 未核验
HJ-012 | 02 环境与安全 | B-上线必做 | 运维 | 检查磁盘和存储容量 | 服务器和存储平台 | 配合岗位：医院信息科。1.查看系统盘、数据盘、对象存储容量；2.确认挂载；3.确认告警阈值；4.记录可用容量 | 容量满足本次上线和近期业务，告警已配置 | 容量截图、容量评估记录 |  | 未核验
AQ-001 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 数据库工程师 | 确认数据库和附件已经自动备份 | 备份平台；由数据库或运维工程师操作 | 配合岗位：运维。1.查看最近一次数据库备份；2.查看附件或图片备份；3.核对执行时间和结果；4.确认失败时会通知责任人；5.保存记录 | 备份按计划成功，文件可访问且责任人明确 | 备份日志、文件列表 |  | 未核验
AQ-002 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 数据库工程师 | 用备份文件完成一次恢复演练 | 隔离的恢复环境；不得直接覆盖生产数据 | 配合岗位：实施工程师。1.由数据库工程师选择最近备份；2.恢复到隔离环境；3.打开抽样病例和附件；4.记录开始、结束时间；5.确认恢复内容完整 | 恢复成功，抽查数据一致，耗时满足批准目标 | 恢复记录、抽查截图、耗时 |  | 未核验
AQ-003 | 02 环境与安全 | B-上线必做 | 医院信息科 | 检查管理员和数据库最小权限 | 系统管理/数据库 | 配合岗位：实施工程师。1.核对管理员数量；2.普通用户尝试访问管理功能；3.检查数据库账号权限 | 普通用户不能越权，管理员账号有责任人 | 权限截图、账号清单 |  | 未核验
AQ-004 | 02 环境与安全 | C-抽查优化 | 实施工程师 | 检查敏感操作审计 | 病例/报告管理、审计日志 | 配合岗位：医院信息科。1.执行病理号修改或报告更正测试；2.查询审计日志；3.核对前后值和操作者 | 敏感操作受控且完整留痕 | 操作与日志截图 |  | 未核验
AQ-005 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 项目经理 | 确认停机应急流程 | 现场工作站 | 配合岗位：病理科负责人。1.模拟系统不可用；2.按纸质或离线方案登记；3.恢复后补录；4.核对编号和责任人 | 现场人员知道如何继续业务，补录规则明确 | 演练记录、纸质样张 |  | 未核验
AQ-006 | 02 环境与安全 | B-上线必做 | 实施工程师 | 验证冰冻业务网络中断应急 | 冰冻工作站/应急表单 | 配合岗位：病理科负责人。1.模拟网络中断；2.记录接收和诊断时间；3.完成结果通知；4.恢复后补录并关联 | 冰冻结果不中断，补录后记录完整且不重复 | 演练记录、补录截图 |  | 未核验
AQ-007 | 02 环境与安全 | A-上线阻断 | 安装工程师 | 检查上线回退包和配置备份 | 发布目录/镜像仓库 | 1.记录当前版本；2.备份配置；3.确认上一版本镜像；4.核对回退命令和负责人 | 在批准时限内可执行回退，所需文件齐全 | 回退清单、文件校验记录 |  | 未核验
PZ-001 | 03 配置与权限 | B-上线必做 | 系统管理员 | 核对院区、科室和组织 | 系统管理-组织机构 | 配合岗位：医院信息科。1.逐级展开院区和科室；2.核对名称、编码和启用状态；3.用业务页面下拉框验证 | 上线涉及的组织完整、唯一且可选择 | 配置截图、确认清单 |  | 未核验
PZ-002 | 03 配置与权限 | A-上线阻断 | 系统管理员 | 核对上线人员账号 | 系统管理-人员账号 | 配合岗位：科室负责人。1.逐人查询姓名、工号、科室和状态；2.尝试登录；3.核对停用人员 | 每名上线人员有唯一可用账号，停用人员不能登录 | 账号清单、登录记录 |  | 未核验
PZ-003 | 03 配置与权限 | A-上线阻断 | 系统管理员 | 按岗位核对角色权限 | 各工作站和系统管理 | 配合岗位：对应岗位代表。1.分别登录岗位账号；2.核对菜单；3.执行允许操作；4.尝试禁止操作和跨科室查询 | 允许操作可用，禁止操作不可见或提示无权限 | 权限矩阵、页面截图 |  | 未核验
PZ-004 | 03 配置与权限 | B-上线必做 | 系统管理员 | 核对工作站和默认工作站 | 工作站切换/登录页 | 配合岗位：实施工程师。1.登录每个岗位；2.查看默认工作站；3.切换到授权工作站；4.退出重登 | 默认工作站正确，只能切换到授权范围 | 账号-工作站矩阵 |  | 未核验
PZ-005 | 03 配置与权限 | A-上线阻断 | 系统管理员 | 核对病理号和业务编号规则 | 编号配置/登记页 | 配合岗位：病理科负责人。1.查看常规、冰冻、细胞、分子等规则；2.各创建一例；3.检查唯一性和连续性；4.测试重号 | 编号符合医院规则，无重号，业务类型可区分 | 编号配置截图、测试编号清单 |  | 未核验
PZ-006 | 03 配置与权限 | C-抽查优化 | 系统管理员 | 核对标本和固定方式字典 | 基础数据/申请登记页面 | 配合岗位：病理科负责人。1.查询标本类型、部位、固定方式；2.在登记页面选择；3.检查停用项 | 字典与现场一致，无关键空项和重复项 | 字典清单、页面截图 |  | 未核验
PZ-007 | 03 配置与权限 | C-抽查优化 | 系统管理员 | 核对医嘱和特检项目字典 | 基础数据/医嘱页面 | 配合岗位：病理科负责人。1.查询免疫组化、特殊染色、分子等项目；2.下达测试医嘱；3.核对价格或编码范围（如适用） | 上线项目可选择且流向正确，不在范围项目已停用或标识 | 项目清单、测试截图 |  | 未核验
PZ-008 | 03 配置与权限 | C-抽查优化 | 系统管理员 | 核对诊断词和报告基础数据 | 诊断工作站 | 配合岗位：病理科负责人。1.查询诊断词、常用语和结构化字段；2.录入测试诊断；3.保存并重新打开 | 诊断内容可选择、保存和再次显示，关键字段完整 | 诊断页面截图 |  | 未核验
PZ-009 | 03 配置与权限 | A-上线阻断 | 实施工程师 | 核对报告、标签和回执模板 | 模板配置和打印预览 | 配合岗位：病理科负责人。1.逐类选择模板；2.预览；3.打印；4.核对医院名称、患者信息、编号、签名和分页 | 模板类型正确，内容完整，打印清晰且无错位 | 各类打印样张、确认签字 |  | 未核验
PZ-010 | 03 配置与权限 | A-上线阻断 | 接口工程师 | 核对HIS与PIS字段和代码对应关系 | 接口映射表；由接口工程师维护 | 配合岗位：医院信息科。1.抽查科室、人员、医嘱、标本类型等代码；2.分别查看HIS原值和PIS接收值；3.确认含义一致；4.差异项登记问题，不在现场直接猜测修改 | 关键字段和值域一致，无错误默认值 | 映射表、接口报文和页面截图 |  | 未核验
SB-001 | 04 设备与接口 | A-上线阻断 | 实施工程师 | 验证标本标签打印机 | 登记工作站/标签打印机 | 配合岗位：登记人员。1.登记测试病例；2.打印单张和批量标签；3.核对内容；4.扫描条码 | 标签清晰，编号唯一，扫描能定位正确病例 | 标签样张、扫描截图 |  | 未核验
SB-002 | 04 设备与接口 | A-上线阻断 | 实施工程师 | 验证扫码枪 | 登记/取材/脱水/切片工作站 | 配合岗位：对应岗位代表。1.逐类扫描；2.检查光标位置和回车；3.扫描错误条码；4.扫描重复条码 | 正确条码定位对象，错误或重复条码被提示 | 各岗位扫码记录 |  | 未核验
SB-003 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 实施工程师 | 验证玻片打印机或书写仪 | 切片/医嘱工作站 | 配合岗位：技术人员。1.生成玻片任务；2.打印玻片；3.核对病理号、块号、序号；4.扫描或查询关联 | 玻片标识清晰且与病例、蜡块、医嘱唯一关联 | 玻片样张、关联截图 |  | 未核验
SB-004 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 实施工程师 | 验证报告打印和自助打印 | 报告打印/自助打印机 | 配合岗位：发放人员、医院信息科。1.打印正式报告；2.核对内容和签名；3.如有自助机则执行取报告；4.核对打印状态回写 | 报告完整清晰，权限正确，自助状态可回写 | 报告样张、状态截图 |  | 未核验
SB-005 | 04 设备与接口 | C-抽查优化 | 实施工程师 | 验证大体标本拍摄台 | 取材工作站/拍摄台 | 配合岗位：取材人员。1.扫码进入病例；2.拍照；3.添加标注；4.保存并重新打开 | 图片与病例唯一关联，标注可见，重新打开正常 | 图片页面截图 |  | 未核验
SB-006 | 04 设备与接口 | C-抽查优化 | 实施工程师 | 验证数字切片扫描和关联 | 扫描仪/数字切片管理 | 配合岗位：扫描人员。1.扫描测试玻片；2.等待文件生成；3.按玻片号关联病例；4.从病例打开 | 切片关联正确，可在批准时限内打开且无错片 | 扫描记录、关联和打开截图 |  | 未核验
SB-007 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 实施工程师 | 验证CA证书和签名设备 | 诊断签发页面/CA客户端 | 配合岗位：医院信息科、病理医生。1.登录医生账号；2.签发测试报告；3.查看签名结果；4.用无权账号尝试签发 | 授权医生可签发，签名可验证，无权账号被拒绝 | 签名报告、CA日志 |  | 未核验
JK-001 | 04 设备与接口 | A-上线阻断 | 接口工程师 | 验证HIS申请单接收 | HIS/PIS登记工作站 | 配合岗位：登记人员。1.在HIS开申请；2.记录申请号；3.在PIS查询；4.核对患者、科室、医生、标本和医嘱 | 申请进入PIS且关键字段与HIS一致 | 双方截图、接口报文 |  | 未核验
JK-002 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 接口工程师 | 重复发送同一申请，确认PIS不会生成两条病例 | HIS测试页面和接口日志；由接口工程师执行 | 1.记录原申请号；2.重复发送同一申请；3.在PIS按申请号查询；4.确认只存在一条记录；5.保存发送和查询证据 | 不生成第二条业务记录，接口返回明确处理结果 | 查询截图、接口日志 |  | 未核验
JK-003 | 04 设备与接口 | C-抽查优化 | 接口工程师 | 验证人员、科室和医嘱基础数据同步 | 接口平台/系统管理 | 配合岗位：系统管理员。1.在来源系统新增或修改测试数据；2.执行同步；3.在PIS查询；4.检查停用或变更 | 编码、名称、状态和映射正确，不产生重复项 | 同步报文、PIS截图 |  | 未核验
JK-004 | 04 设备与接口 | A-上线阻断 | 接口工程师 | 验证报告签发回传 | PIS/HIS或集成平台 | 配合岗位：病理医生。1.签发报告；2.查看PIS发送状态；3.在接收方查询；4.核对报告内容和状态 | 接收方获得正确版本，双方状态一致 | 双方截图、接口报文 |  | 未核验
JK-005 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 接口工程师 | 验证CA签名接口 | PIS/CA平台 | 配合岗位：病理医生。1.发起签名；2.完成认证；3.获取签名文档；4.核对签名状态和文件 | 签名成功，文档可验证，PIS状态一致 | CA日志、签名文档 |  | 未核验
JK-006 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 接口工程师 | 验证危急值发送和处理结果回写 | PIS/临床接收系统 | 配合岗位：病理医生。1.在PIS发送危急值；2.在临床侧接收并处理；3.回写处理意见；4.在PIS查看 | 发送、接收、处理和回写形成闭环，时间和人员可追溯 | 双方截图、接口日志 |  | 未核验
JK-007 | 04 设备与接口 | C-抽查优化 | 接口工程师 | 验证自助打印状态回写 | PIS/自助打印系统 | 配合岗位：发放人员。1.在自助设备打印；2.记录时间；3.在PIS查询打印状态；4.尝试重复打印规则 | PIS获得正确打印状态，重复打印符合医院规则 | 设备和PIS截图、接口日志 |  | 未核验
JK-008 | 04 设备与接口 | C-抽查优化 | 接口工程师 | 验证数字切片影像关联 | 扫描仪/PIS数字切片 | 配合岗位：扫描人员。1.完成扫描；2.发送或落盘影像信息；3.按病理号/切片号关联；4.打开核对 | 影像与病例唯一关联，无错片，文件可打开 | 扫描日志、关联截图 |  | 未核验
JK-009 | 04 设备与接口 | C-抽查优化 | 接口工程师 | 验证省市平台数据上报 | 数据采集前置服务/平台 | 配合岗位：数据管理员。1.生成测试批次；2.执行校验；3.上报；4.查看平台接收；5.核对数量 | 上报成功，平台接收数量和PIS批次一致 | 批次记录、平台回执、对账表 |  | 未核验
JK-010 | 04 设备与接口 | B-上线必做 | 接口工程师 | 模拟接口失败后恢复，确认能重试并通知责任人 | 接口监控和告警平台；须经医院批准后模拟 | 配合岗位：运维。1.记录测试消息；2.按批准方式制造一次失败；3.确认失败被记录并通知责任人；4.恢复接口；5.确认消息补发成功且没有重复数据 | 失败有记录和告警，恢复后成功且不重复 | 错误日志、告警、重试结果 |  | 未核验
PX-001 | 07 培训与交接 | C-抽查优化 | 培训讲师 | 核对培训人员和签到 | 培训现场 | 配合岗位：科室负责人。1.按登记、技术、医生、审核、归档、管理员分组；2.核对到场；3.签到 | 所有关键岗位至少有已培训人员和替补人员 | 签到表、照片（按院方规定） |  | 未核验
PX-002 | 07 培训与交接 | B-上线必做 | 培训讲师 | 完成各岗位上机实操 | 各工作站 | 配合岗位：对应岗位人员。1.让岗位人员独立完成核心任务；2.观察错误；3.纠正后再次操作；4.记录结果 | 关键岗位人员不依赖讲师即可完成本岗位操作 | 实操记录、考核结果 |  | 未核验
PX-003 | 07 培训与交接 | C-抽查优化 | 培训讲师 | 交付操作手册和应急卡 | 项目资料目录 | 配合岗位：项目经理。1.核对手册版本；2.确认包含日常操作和异常处理；3.交给指定接收人；4.签收 | 现场可随时查阅，接收人和版本明确 | 资料清单、签收记录 |  | 未核验
PX-004 | 07 培训与交接 | B-上线必做 | 项目经理 | 确认上线值守安排 | 上线值守表 | 1.列出实施、研发、接口、设备、数据库和院方人员；2.确认时间和联系方式；3.明确升级路径 | 整个上线窗口有人负责，每类故障有明确升级人 | 值守表、通知记录 |  | 未核验
QH-001 | 08 上线切换 | B-上线必做 | 项目经理 | 完成连续试运行 | 生产环境 | 配合岗位：实施工程师、病理科负责人。1.按批准时长运行；2.每日核对任务、报告、接口和问题；3.记录高峰情况；4.形成总结 | 试运行期间无未解决P0/P1，核心业务稳定 | 日报、问题清单、试运行总结 |  | 未核验
QH-002 | 08 上线切换 | B-上线必做 | 项目经理 | 确认新旧系统业务边界 | 切换会议/系统查询 | 配合岗位：病理科负责人、医院信息科。1.确定哪些病例留在旧系统；2.确定哪些进入新系统；3.确认查询和补录方式；4.通知所有岗位 | 切换时点和病例边界唯一明确，不重复、不遗漏 | 切换方案、通知记录 |  | 未核验
QH-003 | 08 上线切换 | A-上线阻断 | 实施工程师 | 执行上线前数据核对 | PIS和来源系统 | 配合岗位：数据库工程师、病理科负责人。1.核对基础数据数量；2.抽查记录；3.核对在途病例；4.核对报告和附件；5.记录差异 | 关键数据数量和抽查内容一致，差异已处理 | 对账表、抽查记录 |  | 未核验
QH-004 | 08 上线切换 | A-上线阻断 | 项目经理 | 执行上线指挥确认 | 上线会议 | 配合岗位：医院负责人、承建方负责人。1.查看上线结论；2.逐项确认未关闭问题；3.确认回退条件；4.双方签署意见；5.发布上线指令 | 系统显示具备上线条件，双方明确同意上线 | 上线确认单、会议纪要 |  | 未核验
QH-005 | 08 上线切换 | C-抽查优化 | 项目经理 | 完成项目资料交接 | 项目资料目录 | 配合岗位：运维、医院信息科。1.核对部署、配置、接口、账号、备份、培训、问题和手册资料；2.指定保管人；3.签收 | 资料完整、版本一致、存放位置和责任人明确 | 交付清单、签收单 |  | 未核验

## 业务流程核验
业务流程核验｜标准模板｜版本：V1.0
总项数 | 63 | A阻断 | 15 | B必做 | 35 | C抽查 | 13 | 已完成 | 0 | 异常项 | 0 | 执行状态 | 核验未完成
【填写说明】黄色区域为项目现场填写区；所有结论和证据必须基于实际核验结果。
A=本项目范围内的上线阻断条件；B=上线前必须完成；C=按项目范围抽查或作为优化项。不在本次范围时选择“不适用”，并在实际结果中写明确认依据。
填写要求：实际结果写明操作入口、业务编号、数量和可核验结果；执行人及日期填写“【姓名】/【YYYY-MM-DD】”；证据路径填写实际归档位置。
核验编号 | 执行顺序 | 核验等级 | 主执行岗位 | 核验事项 | 去哪里操作 | 操作步骤（含配合岗位） | 通过标准 | 证据要求 | 实际结果 | 核验结论 | 问题编号/异常说明 | 执行人及日期 | 证据路径
DJ-001 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 临床申请人员 | HIS创建常规病理申请 | HIS病理申请页面 | 配合岗位：接口工程师。1.选择正确申请类型；2.填写标本部位、名称、数量和临床信息；3.提交；4.记录申请号 | HIS提示提交成功，生成唯一申请号 | HIS申请截图 |  | 未核验
DJ-002 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 登记人员 | 在PIS接收HIS申请 | 登记工作站-待接收 | 1.输入或扫描申请号；2.打开申请；3.核对姓名、住院号/门诊号、科室、医生、标本和医嘱 | PIS只显示一条申请，关键字段与HIS一致 | PIS与HIS对照截图 |  | 未核验
DJ-003 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 登记人员 | 执行标本查对并接收 | 登记工作站-接收 | 配合岗位：标本接收人员。1.核对患者标识；2.核对标本名称、数量、容器和固定；3.记录接收时间；4.点击接收 | 病例进入待登记或已接收状态，接收人和时间可查询 | 接收页面截图 |  | 未核验
DJ-004 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 登记人员 | 拒收不合格标本 | 登记工作站-拒收 | 配合岗位：标本接收人员。1.选择拒收；2.填写明确原因；3.确认；4.查询拒收记录和通知结果 | 系统禁止继续登记，拒收原因、人员和时间可追溯 | 拒收记录截图 |  | 未核验
DJ-005 | 05 核心业务 | C-抽查优化 | 登记人员 | 手工创建或补录申请 | 登记工作站-新建登记 | 1.选择允许的业务类型；2.录入患者、临床和标本信息；3.保存；4.查询病例 | 生成唯一申请/病例记录，必填项缺失时不能提交 | 新建和查询截图 |  | 未核验
DJ-006 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 登记人员 | 生成病理号并打印标本标签 | 登记工作站/标签打印机 | 1.完成登记；2.记录生成的病理号；3.打印标签；4.核对患者标识、病理号、标本；5.扫描标签 | 病理号唯一，标签清晰，扫描后打开正确病例 | 标签样张、扫描截图 |  | 未核验
DJ-007 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 登记人员 | 登记完成并移交取材 | 登记工作站-移交/取材待接收 | 配合岗位：取材人员。1.选择取材接收人或任务包；2.确认移交；3.取材人员刷新待接收列表；4.核对数量 | 登记端显示已移交，取材端出现唯一任务，双方数量一致 | 双方页面截图 |  | 未核验
QC-001 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 取材人员 | 接收取材任务 | 取材工作站-待接收 | 1.扫描标本标签；2.核对患者、标本和移交人；3.点击接收 | 病例进入取材中状态，接收人和时间可追溯 | 接收截图 |  | 未核验
QC-002 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 取材医生 | 扫码进入病例并拍摄大体图 | 取材工作站/拍摄台 | 配合岗位：记录人员。1.扫描标本；2.确认双屏病例一致；3.拍摄大体图；4.添加必要标注；5.保存 | 照片与病例唯一关联，重新打开可查看原图和标注 | 照片页面截图 |  | 未核验
QC-003 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 取材医生 | 记录取材明细和蜡块数量 | 取材工作站-取材记录 | 配合岗位：记录人员。1.逐项录入标本描述；2.记录材块部位和数量；3.生成蜡块编号；4.核对总数 | 取材记录完整，蜡块编号与数量一致 | 取材记录截图 |  | 未核验
QC-004 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 取材医生 | 完成双人核对 | 取材工作站-核对 | 配合岗位：记录人员。1.取材人核对标本、材块和编号；2.记录人再次核对；3.分别确认 | 系统保存两名核对人员和时间，核对后内容一致 | 双签确认截图 |  | 未核验
QC-005 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 取材人员 | 扫描包埋盒并移交脱水 | 取材工作站/脱水待接收 | 配合岗位：脱水人员。1.逐一扫描包埋盒；2.核对扫描数与记录数；3.完成取材；4.移交脱水；5.脱水端核对任务 | 每个蜡块与病例关联，脱水端任务和数量一致 | 扫描数、双方任务截图 |  | 未核验
TS-001 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 脱水人员 | 接收并核对脱水任务 | 脱水工作站-待接收 | 1.查看移交人和数量；2.批量扫描包埋盒；3.核对实物；4.接收 | 系统数量与实物一致，任务进入待脱水 | 接收和数量截图 |  | 未核验
TS-002 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 脱水人员 | 选择脱水程序并开始 | 脱水工作站/脱水机 | 1.选择对应脱水机和程序；2.核对开始和预计结束时间；3.开始；4.查询运行状态 | 任务与设备、程序正确关联，开始时间和操作者可查询 | 程序和运行截图 |  | 未核验
TS-003 | 05 核心业务 | C-抽查优化 | 脱水人员 | 记录脱水异常 | 脱水工作站-异常记录 | 1.选择异常类型；2.填写原因和处理；3.保存；4.重新查询 | 异常、处理人、时间和处理结果可追溯 | 异常记录截图 |  | 未核验
TS-004 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 脱水人员 | 完成脱水并移交包埋 | 脱水工作站/包埋待接收 | 配合岗位：包埋人员。1.检查程序完成状态；2.核对材块数；3.选择包埋接收人；4.完成移交；5.包埋端确认 | 包埋端收到唯一任务，数量、移交人和时间一致 | 双方任务截图 |  | 未核验
BM-001 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 包埋人员 | 接收包埋任务并扫描蜡块 | 包埋工作站 | 1.查看待接收任务；2.扫描蜡块；3.核对病例和材块明细；4.接收 | 系统与实物数量一致，任务进入包埋中 | 接收和扫描截图 |  | 未核验
BM-002 | 05 核心业务 | C-抽查优化 | 包埋人员 | 标记并处理异常蜡块 | 包埋工作站-异常 | 1.选择异常蜡块；2.选择异常类型；3.填写处理；4.退回或保存备注 | 异常蜡块不能直接进入下一环节，处理记录可查询 | 异常记录截图 |  | 未核验
BM-003 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 包埋人员 | 完成包埋并移交切片 | 包埋工作站/切片待接收 | 配合岗位：切片人员。1.核对完成数量；2.点击完成；3.移交切片；4.切片端刷新并核对 | 切片端收到任务，蜡块数量和编号一致 | 双方任务截图 |  | 未核验
QP-001 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 切片人员 | 接收切片任务 | 切片工作站-待接收 | 1.扫描蜡块；2.核对病例、块号和数量；3.接收任务 | 正确任务进入切片中，接收人和时间可查询 | 接收截图 |  | 未核验
QP-002 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 切片人员 | 生成并打印玻片标识 | 切片工作站/玻片打印机 | 1.生成玻片任务；2.打印；3.核对病理号、块号和片号；4.检查清晰度 | 玻片标识唯一、清晰，并与病例及蜡块关联 | 玻片样张、页面截图 |  | 未核验
QP-003 | 05 核心业务 | C-抽查优化 | 切片人员 | 记录切片完成和异常 | 切片工作站 | 1.扫描或选择完成；2.录入人员和时间；3.如有异常填写备注；4.保存 | 完成数量正确，异常和操作者可追溯 | 完成记录截图 |  | 未核验
QP-004 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 制片人员 | 制片核对并移交诊断或扫描 | 制片工作站 | 1.批量扫描玻片；2.核对数量和质量；3.人工核验时填写原因；4.完成并移交 | 玻片进入正确后续环节，数量和责任人可查询 | 核对和移交截图 |  | 未核验
ZD-001 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 病理医生 | 医生接收待诊断病例 | 诊断工作站-待诊断 | 1.打开待诊断列表；2.选择病例；3.核对患者、标本、蜡块和玻片；4.接诊 | 病例资料完整且属于医生授权范围，状态变为诊断中 | 接诊截图 |  | 未核验
ZD-002 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 病理医生 | 查看实体或数字切片关联 | 诊断工作站-切片 | 1.核对玻片号；2.打开数字切片（如启用）；3.与病例和标本核对；4.记录异常 | 切片与病例唯一对应，图像可正常打开 | 切片关联截图 |  | 未核验
ZD-003 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 病理医生 | 录入并保存诊断报告 | 诊断工作站-报告编辑 | 1.选择正确模板；2.填写大体、镜下和诊断；3.保存草稿；4.退出后重新打开 | 所有内容保存完整，模板和病例类型匹配 | 保存前后截图 |  | 未核验
ZD-004 | 05 核心业务 | C-抽查优化 | 病理医生 | 下达技术或特检医嘱 | 诊断工作站-医嘱 | 1.选择重切/深切/免疫组化/分子等项目；2.填写要求；3.提交；4.在执行工作站查询 | 生成唯一医嘱和条码，执行端收到正确任务 | 医嘱和执行端截图 |  | 未核验
ZD-005 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 病理医生 | 提交报告审核 | 诊断工作站-提交审核 | 1.检查必填项；2.点击提交；3.在审核人员列表查询；4.检查医生端状态 | 报告进入待审核，提交人和时间可查询，提交后按权限限制修改 | 双方页面截图 |  | 未核验
ZD-006 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 审核人员 | 审核通过或退回报告 | 审核工作站 | 1.打开报告；2.核对病例和诊断内容；3.执行退回并填写原因；4.医生修改后再次提交；5.最终审核通过 | 退回原因可见，修改留痕，最终状态为审核通过 | 退回、修改、审核截图 |  | 未核验
ZD-007 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 授权病理医生 | 签发报告 | 报告签发页面/CA | 配合岗位：审核人。1.打开审核通过报告；2.执行签发；3.完成CA或系统认证；4.检查PDF/OFD和状态 | 报告生成正式版本，签名可验证，签发人和时间正确 | 签名报告、状态截图 |  | 未核验
ZD-008 | 05 核心业务 | A-上线阻断 | 发放人员 | 报告回传和打印发放 | PIS/HIS/打印设备 | 配合岗位：接口工程师。1.查看回传状态；2.在HIS核对；3.打印报告；4.核对内容；5.记录发放状态 | HIS、PIS、打印件内容和版本一致，发放状态可追溯 | 双方截图、报告样张 |  | 未核验
ZD-009 | 05 核心业务 | B-上线必做 | 授权病理医生 | 补充或更正已签发报告 | 报告更正/补充页面 | 配合岗位：审核人。1.发起补充或更正；2.填写原因；3.重新审核签发；4.在HIS核对最新版本；5.查看历史版本 | 新旧版本可追溯，接收方获得正确最新版本，原因和人员完整 | 版本记录、双方截图 |  | 未核验
BD-001 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 登记人员 | 登记冰冻预约 | 冰冻登记页面 | 1.扫描或录入申请；2.填写手术时间、部位、冰冻类型和传染病标识；3.保存预约 | 生成冰冻预约，关键时间和信息完整 | 预约截图 |  | 未核验
BD-002 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 冰冻接收人员 | 接收冰冻标本并记录时间 | 冰冻工作站-接收 | 1.扫描标本；2.核对患者和部位；3.记录到达和接收时间；4.确认接收 | 病例进入冰冻处理中，关键时间可追溯 | 接收和时间截图 |  | 未核验
BD-003 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 冰冻取材 | 完成冰冻取材和制片移交 | 冰冻取材/制片工作站 | 配合岗位：制片人员。1.记录取材描述和照片；2.生成冰冻编号；3.移交制片；4.完成玻片并核对 | 取材、玻片和时间记录完整，任务进入冰冻诊断 | 过程截图、玻片样张 |  | 未核验
BD-004 | 06 扩展业务 | A-上线阻断 | 病理医生 | 完成冰冻诊断、签发和临床回报 | 冰冻诊断/报告回传 | 配合岗位：接口工程师。1.接诊；2.录入诊断；3.审核或签发；4.回传或电话通知；5.记录通知对象和时间 | 在医院规定时限内完成，临床收到结果，通知记录可追溯 | 报告、回传、时间记录 |  | 未核验
BD-005 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 登记人员 | 验证冰冻多次追加送检 | 冰冻各工作站 | 配合岗位：取材、医生。1.追加第二份标本；2.核对编号和部位；3.完成取材制片；4.检查报告关联 | 追加标本不覆盖原记录，编号、时间和结果分别可追溯 | 追加流程截图 |  | 未核验
BD-006 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 病理医生 | 关联冰冻与石蜡结果 | 诊断/质控页面 | 配合岗位：质控人员。1.打开冰冻病例；2.查找对应石蜡结果；3.核对关联；4.查看对比记录 | 冰冻和石蜡结果正确关联并可用于质控 | 关联截图 |  | 未核验
XB-001 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 登记人员 | 登记细胞病理申请和标本 | 登记工作站-细胞病理 | 1.选择细胞病理类型；2.核对标本类型、制片方式和临床信息；3.登记；4.打印标签 | 进入细胞病理任务，编号和模板正确 | 登记和标签截图 |  | 未核验
XB-002 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 细胞技术人员 | 完成细胞制片和核对 | 细胞制片工作站 | 1.接收任务；2.记录制片方式；3.打印玻片标识；4.完成制片并核对数量 | 玻片与病例唯一关联，制片方式和人员可追溯 | 制片截图、玻片样张 |  | 未核验
XB-003 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 细胞病理医生 | 完成细胞诊断和报告 | 诊断工作站-细胞报告 | 配合岗位：审核人。1.选择细胞报告模板；2.录入诊断；3.审核签发；4.回传或打印 | 报告模板、诊断、签名和回传均符合细胞业务规则 | 报告样张、双方截图 |  | 未核验
FZ-001 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 病理医生 | 下达分子/免疫组化/特殊染色医嘱 | 诊断工作站-特检医嘱 | 1.选择正确项目；2.选择蜡块或切片；3.填写要求；4.提交 | 生成唯一医嘱，项目、材料和执行科室正确 | 医嘱截图 |  | 未核验
FZ-002 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 特检执行人员 | 接收医嘱并打印标签 | 特检工作站/标签设备 | 1.查询待执行医嘱；2.核对病例和项目；3.接收；4.打印标签 | 执行端收到正确任务，标签与医嘱和材料唯一关联 | 任务截图、标签样张 |  | 未核验
FZ-003 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 特检执行人员 | 记录执行过程和结果 | 特检工作站 | 1.记录开始；2.填写执行信息；3.上传或录入结果；4.完成 | 医嘱状态、人员、时间和结果完整，可被诊断医生查看 | 执行和结果截图 |  | 未核验
FZ-004 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 病理医生 | 取消医嘱并验证状态 | 医嘱页面 | 配合岗位：执行人员。1.取消未开始医嘱；2.尝试取消已开始医嘱；3.查看执行端和日志 | 取消规则符合医院要求，双方状态一致，原因可追溯 | 取消前后截图 |  | 未核验
FZ-005 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 病理医生 | 将特检结果纳入诊断报告 | 诊断工作站 | 1.打开病例；2.查看特检结果；3.引用或录入报告；4.签发；5.核对最终报告 | 结果归入正确病例和报告，来源可追溯 | 结果和报告截图 |  | 未核验
HZ-001 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 会诊申请人员 | 创建会诊申请并登记资料 | 会诊工作站 | 配合岗位：资料人员。1.创建会诊；2.录入来源和目的；3.登记收到的资料；4.分配会诊医生 | 生成唯一会诊记录，资料数量和责任人可追溯 | 申请和资料截图 |  | 未核验
HZ-002 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 会诊病理医生 | 完成会诊诊断和结果交付 | 会诊诊断/报告页面 | 配合岗位：审核人。1.查看原资料；2.录入会诊意见；3.审核或签发；4.打印或回传；5.确认接收 | 会诊意见进入正确病例，结果交付有记录 | 会诊报告、交付截图 |  | 未核验
HZ-003 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 资料 | 归还和归档会诊资料 | 会诊/档案管理 | 配合岗位：档案人员。1.核对归还清单；2.记录归还人和时间；3.归档电子结果；4.查询记录 | 实体资料去向明确，电子结果可查询，数量一致 | 归还清单、归档截图 |  | 未核验
DA-001 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 档案人员 | 归档蜡块、玻片和报告 | 档案管理 | 1.扫描或选择病例；2.录入库位；3.核对蜡块和玻片数量；4.完成归档 | 库位、数量、归档人和时间可查询，报告版本正确 | 归档截图、实体清单 |  | 未核验
DA-002 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 档案人员 | 按患者、病理号和库位查询 | 档案查询 | 配合岗位：医生。1.分别按患者、病理号和库位查询；2.打开记录；3.核对实体位置 | 三种查询均定位同一病例和正确实体位置 | 查询截图 |  | 未核验
DA-003 | 06 扩展业务 | C-抽查优化 | 档案人员 | 办理借阅和归还 | 借阅管理 | 配合岗位：借阅人。1.发起借阅；2.审批或确认；3.记录借出数量和期限；4.归还；5.核对状态 | 借出和归还人员、时间、数量可追溯，逾期可识别 | 借还记录截图 |  | 未核验
DA-004 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 病理医生 | 打开与病例关联的数字切片 | 病例详情/数字切片 | 配合岗位：数字切片管理员。1.从病例打开切片；2.核对病理号和片号；3.放大缩小和移动；4.记录打开时间 | 打开正确切片，操作流畅，身份和权限符合要求 | 打开截图、时间记录 |  | 未核验
SJ-001 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 数据管理员 | 生成数据采集批次 | 数据采集前置服务 | 1.选择时间或病例范围；2.生成批次；3.记录批次号和记录数 | 批次唯一，范围和记录数明确 | 批次截图 |  | 未核验
SJ-002 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 数据管理员 | 执行清洗和校验 | 数据校验页面 | 1.执行校验；2.查看必填、代码和值域错误；3.修正或标记；4.再次校验 | 错误可定位到记录和字段，修正后批次通过校验 | 错误清单、校验结果 |  | 未核验
SJ-003 | 06 扩展业务 | A-上线阻断 | 数据管理员 | 提交平台并核对回执 | 上报平台 | 配合岗位：接口工程师。1.提交批次；2.查看发送状态；3.获取平台回执；4.核对接收数和失败数 | 平台回执与本地批次一致，成功和失败数量可解释 | 上报回执、对账表 |  | 未核验
SJ-004 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 数据管理员 | 处理失败记录并补报 | 上报失败列表 | 配合岗位：接口工程师。1.打开失败原因；2.修正数据或映射；3.仅选择失败记录补报；4.核对结果 | 失败记录补报成功，不重复生成已成功记录 | 失败前后截图、回执 |  | 未核验
SJ-005 | 06 扩展业务 | B-上线必做 | 数据管理员 | 完成PIS与平台数量对账 | PIS统计/平台统计 | 配合岗位：项目负责人。1.统计PIS应上报数；2.统计平台接收数；3.核对成功、失败、取消和重复；4.双方确认 | 数量平衡，差异有明细、原因和处理人 | 对账表、双方确认记录 |  | 未核验
YC-001 | 08 上线切换 | B-上线必做 | 实施工程师 | 模拟普通业务网络中断和恢复 | 任一业务工作站 | 配合岗位：对应岗位人员。1.业务处理中断开网络；2.观察提示；3.按应急方案处理；4.恢复网络；5.检查是否重复提交 | 用户获得明确提示，恢复后数据一致，无重复任务 | 演练记录、恢复前后截图 |  | 未核验
YC-002 | 08 上线切换 | C-抽查优化 | 实施工程师 | 模拟打印失败和补打 | 打印工作站 | 配合岗位：对应岗位人员。1.暂停打印机或制造缺纸；2.发起打印；3.查看失败提示；4.恢复设备；5.按规则补打 | 失败有提示和记录，补打内容正确，不产生错误编号 | 失败及补打截图、样张 |  | 未核验
YC-003 | 08 上线切换 | B-上线必做 | 对应岗位人员 | 扫描错误或不匹配条码 | 登记/技术工作站 | 1.在当前任务扫描错误条码；2.观察提示；3.扫描正确条码；4.检查记录 | 错误条码被拒绝且不能改变当前病例，正确条码正常处理 | 提示截图 |  | 未核验
YC-004 | 08 上线切换 | B-上线必做 | 接口工程师 | 接口恢复后确认同一业务不会重复生成 | PIS查询页面和接口日志；由接口工程师执行 | 1.记录中断前申请号；2.恢复接口并触发补发；3.按申请号查询PIS；4.确认只有一条业务记录；5.保存补发日志和查询截图 | 消息最终成功且只形成一条有效业务记录 | 接口日志、查询截图 |  | 未核验
YC-005 | 08 上线切换 | B-上线必做 | 系统管理员 | 病理号重号或编号冲突保护 | 编号配置/登记工作站 | 配合岗位：登记人员。1.制造或模拟相同候选编号；2.提交登记；3.观察系统处理；4.查询最终编号 | 系统阻止重号或生成新的唯一编号，并留下处理记录 | 提示和查询截图 |  | 未核验

## 填写规范及约束
填写规范及约束｜标准模板｜版本：V1.0
本模板不得预填项目事实。所有结论、问题编号、人员、日期和证据路径均须依据真实项目核验结果填写。
类别 | 规则 | 必须填写内容 | 合格示例 | 不合格写法 | 异常处理 | 责任人 | 约束说明
执行顺序 | 先做上线准备，再做业务流程；按执行顺序筛选。 | 每行逐项完成 | 先完成01项目确认，再进入02环境与安全 | 先做容易项、核心流程最后做 | 前置条件未满足时选阻塞并写原因 | 主执行岗位 | 不得跳过A项
A项 | 本项目范围内的上线阻断条件 | 实际结果、结论、执行人日期、证据 | A项通过且证据可打开 | A项未核验仍安排上线 | 立即升级项目经理 | 主执行岗位+项目经理 | 不适用必须有范围确认依据
B项 | 上线前必须完成的交付事项 | 与A项相同 | 完成核验；异常已建问题和批准方案 | 只说后续再看 | 登记异常并明确处理计划 | 主执行岗位 | 阻塞或待确认不得忽略
C项 | 按范围抽查或作为优化项 | 结论；不适用时写依据 | 不适用：双方确认本次不启用数字切片 | 空着不填 | 明确本次处理结论 | 主执行岗位 | 仍需形成明确结论
通过记录 | 写清操作入口、编号、数量和看到的结果 | 实际结果、执行人日期、证据路径 | 输入TEST0001，仅1条申请，字段与HIS一致 | 正常、没问题 | 补充可复核的事实 | 执行人 | 别人只看记录即可判断
异常记录 | 不通过、阻塞、待确认必须写问题编号或异常说明 | 编号、现象、影响、责任人、期限 | WT-003；标签条码缺失；设备工程师14:00前处理 | 打印有点问题 | 提交项目经理跟踪 | 发现人 | 不得只在聊天中反馈
复测关闭 | 修复后重新执行原步骤 | 复测结果、人员、日期、新证据 | 连续打印10张，10张扫码成功；李某/2026-08-01 | 开发说已修复 | 复测通过后才能关闭 | 复测人 | 整改前后证据分开编号
证据命名 | 医院简称_任务编号_YYYYMMDD_序号.扩展名 | 证据路径 | 武汉肺科_DJ-002_20260801_01.png | 截图1.png | 按任务和日期重命名 | 执行人 | 统一存放项目交付目录
证据内容 | 能对应唯一任务并看清结果 | 页面、编号、时间或数量 | 截图包含页面名、申请号和结果 | 只截一个按钮 | 重新截取完整证据 | 执行人 | 聊天记录不能代替正式证据
数据安全 | 只使用批准的测试或脱敏数据 | 必要证据且不含无关敏感信息 | 患者信息按医院要求遮挡 | 截图包含身份证号、密码或令牌 | 立即停止外发并按医院制度处理 | 全体人员 | 不得把证据存入个人非授权设备